## Resumen
Propuesta Financiera de Consultoría
Plataforma Analítica de Mortalidad End to End
Seminario de Sistemas 2, Sección A — Escuela de Vacaciones 2026
Modalidad de contratación | Suma alzada (lump sum), pagos asociados a hitos de entrega, bajo el esquema de honorario todo incluido aplicado por el PNUD a sus contratos individuales (UNDP, 2025)
Duración del proyecto | 4 meses calendario, conforme al Project Charter del proyecto
Tipo de cambio aplicado | 7.66 | Fuente: Living in Guatemala (2026), tipo de cambio del 8 de marzo de 2026.
Resumen de costos
Componente | Monto (USD)
Costo de personal | 19265.6087
Costo no personal (nube y licencias) | 1012.6
Costo total del proyecto (suma alzada) | 20278.2087
Composición del equipo
Rol | Persona-mes asignados | Tarifa mensual (USD)
Ingeniero de Datos | 3 | 3490.9051
Gerente de Proyecto | 1.5 | 2859.4865
Científico de Datos | 1 | 2820.1044
Analista de Datos / Desarrollador BI | 0.75 | 2244.7454
Nota metodológica: las tarifas de personal se basan en datos de mercado verificados para Guatemala (ERI SalaryExpert, 2026), consistente con el principio Flemming de la Comisión de Administración Pública Internacional, según el cual el personal contratado localmente se remunera con base en encuestas del mercado laboral local y no en la escala internacional (ICSC; UN Policy Portal, s.f.). La hoja 'Tarifas y Fuentes' presenta la escala de honorarios de consultores internacionales de Naciones Unidas únicamente como referencia comparativa, no como base de cálculo.

## Tarifas y Fuentes
Benchmarking de Tarifas por Rol
Mercado laboral de Guatemala, datos verificados a 2026
Rol | Salario anual promedio (GTQ) | Salario anual promedio (USD) | Tarifa mensual (USD) | Tarifa mensual usada (USD) | Fuente
Ingeniero de Datos | 320884 | 41890.8616 | 3490.9051 | 3490.9051 | ERI SalaryExpert (2026). Computer Software Engineer Salary in Guatemala. Recuperado de salaryexpert.com. Se usa como referente directo de Ingeniero de Datos al no existir una serie nacional separada para esa denominacion especifica en la base de ERI para Guatemala; ambos roles comparten el mismo perfil de formacion y herramientas (programacion, bases de datos, arquitectura de software).
Gerente de Proyecto | 262844 | 34313.8381 | 2859.4865 | 2859.4865 | ERI SalaryExpert (2026). Program Project Manager Salary in Guatemala City, Guatemala. Recuperado de salaryexpert.com.
Cientifico de Datos | 259224 | 33841.2533 | 2820.1044 | 2820.1044 | ERI SalaryExpert (2026). Data Scientist Salary in Guatemala City, Guatemala. Recuperado de salaryexpert.com.
Analista de Datos / Desarrollador BI | 206337 | 26936.9452 | 2244.7454 | 2244.7454 | ERI SalaryExpert (2026). Data Analyst Salary in Guatemala. Recuperado de salaryexpert.com.
Referencia comparativa: escala de honorarios de consultores internacionales de la ONU
Nivel | Tarifa diaria minima (USD) | Tarifa diaria maxima (USD) | Tarifa mensual minima (USD) | Tarifa mensual maxima (USD) | Fuente
A | 190 | 260 | 3956 | 5492 | United Nations Office of Human Resources (2025). Policy Guideline OHR/PG/2025/2: Fee ranges for international consultants and individual contractors, 17 de enero de 2025. policy.un.org. Esta misma fuente respalda los 5 niveles (A a E) de esta tabla.
B | 270 | 420 | 5140 | 8727
C | 430 | 650 | 8095 | 12399
D | 660 | 890 | 11491 | 15503
E | 1000 | 1100 | 16090 | 17719
Esta escala corresponde a consultores internacionales desplegados fuera de su pais de residencia, con compensacion que incorpora viaticos, dificultad y reubicacion. Las tarifas de este proyecto, calculadas para personal contratado localmente en Guatemala, son consistentes con el principio Flemming de la Comision de Administracion Publica Internacional (ICSC), que exige remunerar al personal local con base en el mercado laboral de la sede de trabajo y no en la escala internacional (UN Policy Portal, s.f.). Por esa razon, las tarifas locales utilizadas en esta propuesta se ubican por debajo del nivel A de la escala internacional, lo cual es metodologicamente correcto y no representa una subestimacion del valor del trabajo realizado.

## Costos de Personal
Costos de Personal por Rol y Mes
Asignacion en persona-mes (FTE) sobre los 4 meses del proyecto
Rol | Mes 1 (FTE) | Mes 2 (FTE) | Mes 3 (FTE) | Mes 4 (FTE) | Total persona-mes | Tarifa mensual (USD) | Costo total (USD)
Ingeniero de Datos | 1 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 3 | 3490.9051 | 10472.7154
Gerente de Proyecto | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 2859.4865 | 4289.2298
Cientifico de Datos | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 1 | 2820.1044 | 2820.1044
Analista de Datos / Desarrollador BI | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 2244.7454 | 1683.5591
Total | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 6.25 |  | 19265.6087
La asignacion de persona-mes por rol y mes refleja la intensidad de cada fase del proyecto segun el cronograma del Project Charter: el mes 1 concentra la ingesta y arquitectura de datos (Fase 1); el mes 2 concentra la transformacion y el modelado dimensional (Fase 2), con apoyo adicional de ingenieria de datos para el sistema de respaldo; los meses 3 y 4 concentran el aprendizaje automatico, la visualizacion analitica y el cierre de la consultoria con el informe final (Fase 3). La gerencia de proyecto mantiene una asignacion continua y se intensifica en el cierre para la elaboracion del informe final y la gestion de la defensa.

## Costos No Personal
Costos No Personal (Nube y Licencias)
Estimacion para 4 meses de proyecto, tarifas verificadas a 2026
Concepto | Tarifa unitaria (USD) | Consumo mensual estimado | Costo total 4 meses (USD) | Fuente y supuesto de estimacion
Databricks SQL Serverless (DBU) | 0.7 | 300 | 840 | Tarifa verificada en Databricks (2026), Databricks Lakehouse Pricing, databricks.com/product/pricing/databricks-sql, USD 0.70 por DBU para SQL Serverless en regiones de EE.UU. El consumo mensual de 300 DBU es un supuesto de estimacion propio, basado en cargas intermitentes de transformacion ETL y consultas analiticas tipicas de un equipo de este tamano, no en una medicion de facturacion real.
AWS S3 Standard Storage (GB-mes) | 0.023 | 50 | 4.6 | Tarifa verificada en Amazon Web Services (2026), Amazon S3 Pricing, aws.amazon.com/s3/pricing, USD 0.023 por GB-mes para S3 Standard en la region us-east-1 (primeros 50 TB). El volumen de 50 GB es un supuesto de estimacion propio que cubre los archivos crudos, los respaldos en Parquet y la replica de auditoria del proyecto, con margen amplio sobre el volumen real observado.
Microsoft Power BI Pro (licencia por usuario) | 14 | 3 | 168 | Tarifa oficial vigente de Microsoft (2026), Power BI Pricing, microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-bi/pricing, USD 14.00 por usuario al mes, vigente desde abril de 2025. Se asume una licencia por cada uno de los 3 integrantes del equipo durante los 4 meses del proyecto.
Total costo no personal (4 meses) |  |  | 1012.6

## Cronograma de Pagos
Cronograma de Pagos por Hito
Desembolsos asociados a los hitos del Project Charter
Hito | Entregable asociado | Porcentaje del total | Monto (USD)
Hito 1 | Entrega y defensa de la Fase 1: Fundamentos de Datos | 20% | 4055.6417
Hito 2 | Entrega y defensa de la Fase 2: Transformacion y Almacenamiento | 25% | 5069.5522
Hito 3 | Tarea complementaria de integraciones con herramientas de procesamiento | 5% | 1013.9104
Hito 4 | Entrega y defensa de la Fase 3: Aprendizaje Automatico y Business Intelligence | 35% | 7097.373
Hito 5 | Entrega del informe final de consultoria y cierre del proyecto | 15% | 3041.7313
Total |  | 100% | 20278.2087
El esquema de pago contra hitos, en lugar de pago periodico fijo, es consistente con el modelo de contratacion por producto (output-based) que aplica el PNUD a sus contratos individuales, en el cual el pago se libera contra la entrega y aceptacion satisfactoria de cada producto, no contra el tiempo transcurrido (UNDP, 2025; UN Policy Portal, s.f.).

## Referencias
Referencias
Amazon Web Services. (2026). Amazon S3 pricing. aws.amazon.com/s3/pricing
Databricks. (2026). Databricks Lakehouse pricing. databricks.com/product/pricing/databricks-sql
ERI SalaryExpert. (2026). Computer Software Engineer Salary in Guatemala. salaryexpert.com/salary/job/computer-software-engineer/guatemala
ERI SalaryExpert. (2026). Data Analyst Salary in Guatemala. salaryexpert.com/salary/job/data-analyst/guatemala
ERI SalaryExpert. (2026). Data Scientist Salary in Guatemala City, Guatemala. salaryexpert.com/salary/job/data-scientist/guatemala/guatemala-city
ERI SalaryExpert. (2026). Program Project Manager Salary in Guatemala City, Guatemala. salaryexpert.com/salary/job/program-project-manager/guatemala/guatemala-city
Living in Guatemala. (2026). Salarios Guatemala 2026: Q3,612 minimo + 20 profesiones. livinginguatemala.com/es/salarios
Microsoft. (2026). Power BI pricing. microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-bi/pricing
United Nations Office of Human Resources. (2025). Policy Guideline OHR/PG/2025/2: Fee ranges for international consultants and individual contractors. policy.un.org
UN Policy Portal. (s.f.). Consultants and individual contractors. policy.un.org/en/human-resources/other-personnel/consultants-and-individual-contractors
United Nations Development Programme. (2025). Individual Contract. popp.undp.org/policy-page/individual-contract